## A SEPTIEMBRE 30
INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCION | [8 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2014 |  |  |  | PERIODO | A SEPTIEMBRE 30
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS | P 1.1: Planificación y Gestión de Areas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila | No. De hectareas con estudios tecnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de areas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serrania de Peñas Blancas, Serrania de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores) |  | Ha | 46550 | 32585 | 49013272 | 49013272 | 0
|  | No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 330314 | 330314 | 434099601 | 419763246 | 14336355
|  | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 30000 | 30000 | 25702400 | 0 | 25702400 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
|  | No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 4145 | 2072 | 30115665 | 20075665 | 10040000 | 304866161 | 79222 |  | 165962
|  | No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 3 | 3 | 46084604 | 43775404 | 2309200 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales; y/o apoyadas con asesoria, asistencia tecnica, capacitación o gestión. |  | Ha. | 2000 | 1000 | 25100000 | 25100000 | 0 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de areas naturales |  | Ha. | 650 | 0 | 417664000 | 222954698 | 194709302
|  | No. De ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación (SIRAP Macizo, CEERCCO, Ecoregión Valle Seco del Magdalena) |  | Unidad | 3 | 3 | 85340000 | 0 | 85340000 | 474190061 | 425685 |  | 197989
|  | No. De areas naturales protegidas con evalución ecologica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas |  | Unidad | 2 | 2 | 25100000 | 0 | 25100000
|  | No. De has de areas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas |  | Has | 23669 | 11834 | 0 | 0 | 0
|  | No. De areas protegidas con estrategias pedagogicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales |  | PNR | 6 | 6 | 126393758 | 53052816 | 73340942
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 25386700 | 25386696 | 4 | 474190061 | 1097149 |  | 278352
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1290000000 |  | 430878203 | 201246093 | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 859121797 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 66.6% |  |  |  | 2548474
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución (PNR Tatacoa) | 4 | Ha. | 35356 | 35356 | 119290115 | 96874625 | 22415490
|  | No. De has vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertificación en zonas secas del departametno |  | Ha | 11000 | 1100 | 122488000 | 39046349 | 83441651
|  | No. De has de ecosistemas incluidos dentro de los POT como areas de importancia para la conservación (Serrania de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro) |  | Ha | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 8221885 | 8221885 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 250000000 |  | 105857141
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 144142859
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 57.66%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes | Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM (Uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos, industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación. |  | Empresa | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Numero de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos |  | Negocios verdes | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Nùmero de empleos generados a traves de negocios inclusivos |  | Empleos generados por iniciativa | 2 | 0 | 35985877 | 16264800 | 19721077
|  | No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad |  | Unidad | 2 | 0 | 56023200 | 10719929 | 45303271
|  | No de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible |  | Unidad | 2 | 0 | 55220000 | 55220000 | 0
|  | No de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo |  | Empresas | 5 | 5 | 14160416 | 14160416 | 0
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 13610507 | 13610507 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 175000000 | 0 | 65024348
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 109975652
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 62.84%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrograficas | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- formulados. "Formulación de POMCH en subzonas hidrograficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de microcuencas, en las cuencas de nivel interior al del nivel subsiguiente de la subzona hidrografica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización tecnica que defina la entidad. |  | POMCH y/o PMA | 1 | 0 | 473552042 | 261040000 | 212512042 |  | 75206 | 340671
|  | Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 140184 | 70092
|  | Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan |  |  |  |  | 0 |  | 65165 | 266765
|  | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución. | 7 | Cuenca | 6 | 6 | 3128814622 | 1938598604 | 1190216018
|  | Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca del Rio Las Ceibas |  | Esquema PSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 3602366664 |  | 1402728060
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2199638604
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 61.06%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: Protección y Recuperación del Recurso Hidrico | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras. |  | Has | 80 | 60 | 274346162 | 145677483 | 128668679
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento |  | Has | 267 | 0 | 242982823 | 143247408 | 99735415
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. |  | Has | 800 | 192 | 1953722534 | 329389648 | 1624332886
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. |  | Has | 800 | 0 | 225314638 | 0 | 225314638
|  | No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales. |  | Has | 300 | 0 | 200000000 | 38000000 | 162000000
|  | Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie |  | Programa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del recurso hídrico |  | Estrategia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 2896366157 |  | 2240051618
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 656314539
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 22.66%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.3: Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hidrico | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. |  | % | 68 | 54
|  | Elaboracion, socializacion y aplicación del estudio regional del agua para el departamento del Huila. |  | Estudio | 1 |  | 144977600 | 113246260 | 31731340
|  | Formulación de planes de ordenación del recurso hídrico |  | Plan | 2 | 0 | 280800000 | 62649600 | 218150400
|  | Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena |  | Campañas/Año | 2 | 0 | 100801600 | 0 | 100801600
|  | Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental |  | Estación | 32 | 28 | 158130000 | 0 | 158130000
|  | Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) |  | Red en Operación | 1 | 1 | 506766555 | 105990940 | 400775615
|  | Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico |  | % de Usuarios Registrados | 40 | 20 | 196248161 | 22506708 | 173741453
|  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. |  | PSMV | 37 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA |  | Municipio Asistido y con Seguimiento | 37 | 22 | 35016026 | 0 | 35016026
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1422739942 |  | 1118346434
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 304393508
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 21.39%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.4: Descontaminación de Fuentes Hidricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO). |  | % | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). |  | % | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. |  | % | 87 | 83 | 0 | 0 | 0
|  | Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR). |  | Proyecto | 1 | 0 | 2697639984 | 2093041988 | 604597996
|  | Programa del monitoreo del recurso hidrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena |  | Campaña | 2 | 0 | 116975967 | 0 | 116975967
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 2814615951 |  | 721573963
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2093041988
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 74.36%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO | P 3.1: Planificación y Ordenación del Territorio | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT |  | Municipios Asesorados | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental |  | Municipio con Seguimiento | 37 | 8 | 13052000 | 12048000 | 1004000
|  | Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible |  | Municipio apoyado (Neiva) | 1 | 0 | 38577922 | 30746722 | 7831200
|  | Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas |  | Numero de Resguardos | 1 | 0 | 167202078 | 133904674 | 33297404
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 0 | 41168000 | 0 | 41168000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 260000000 |  | 83300604 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 176699396 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 67.96% |  | 80 |  | 4958379 | 334406
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres | No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales |  | Municipio | 37 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) |  | Consejo | 38 | 32 | 155191103 | 55124322 | 100066781
|  | Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos |  | Estudio | 2 | 1 | 1341567811 | 502000000 | 839567811
|  | Reducción del Riesgo - Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación, manejo y/o limpieza de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación. |  | Obra | 18 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrograficas prioritarias |  | Cuenca | 3 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente |  | Fuente Hidrica | 37 | 35 | 10542000 |  | 10542000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1507300914 |  | 950176592
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 557124322
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 36.96%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL | P4.1: Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. |  | Municipio | 37 | 37 |  |  |  |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción |  | % | 60 | 73.4
|  | Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. |  | % | 70 | 63 | 28915200 | 28915200 | 0
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento |  | Municipio | 37 | 37 | 16398666 | 0 | 16398666
|  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. |  | Red | 1 | 1 | 180021495 | 43008527 | 137012968
|  | Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito |  | Plan | 1 | 0 | 20080000 | 20080000 | 0
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos) |  | Vehiculo | 593 | 778 | 0 | 0 | 0
|  | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. |  | % | 40 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación. |  | Dia | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 561108 | 210274
|  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. |  | Dia | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 425686 | 63158
|  | Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM |  | Estrategia | 1 | 1 | 130593208 | 42547448 | 88045760
|  | Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA |  | % | 100 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | % | 70 | 60
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML |  | % | 70 | 40 | 5020000 | 0 | 5020000
|  | Adopcion del Plan General de Ordenacion Forestal | Plan Adoptado | % | 20 | 5 | 139200000 | 0 | 139200000
|  | Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre |  | Campaña | 1 | 1 | 12048000 | 0 | 12048000
|  | Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento |  | Plan de Contingencia en ejecución y con seguimiento | 37 | 37 | 20095099 | 0 | 20095099
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales |  | % de implementación | 80 | 90 | 75111806 | 49660406 | 25451400
|  | Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento |  | Red | 1 | 1 | 819894392 | 557373931 | 262520461
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 1447377866 |  | 705792354 |  |  | 140182
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 741585512 |  | 29
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 51.24% |  |  | 1938706 | 483427 | 412670
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P4.2: Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión | Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI. |  | % | 100 | 60 | 55171881 | 47234837 | 7937044 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
|  | Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional |  | % | 50 | 15 | 15196595 | 11729017 | 3467578
|  | Modernización y actualizacion tecnológica para mejorar la gestion administrativa y misional de la institución |  | % | 100 | 40 | 404344391 | 185703456 | 218640935
|  | Actualización de la plataforma tecnologica con los estandares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en linea |  | % | 100 | 40 | 2868026 | 0 | 2868026
|  | Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones. |  | % | 100 | 60 | 150000000 | 0 | 150000000
|  | Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes. |  | Global | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 627580893 |  | 382913583 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 244667310 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 38.99% |  |  |  | 1076485 | 233394 |  | 19383451 | 9691725.5 | 9691725.5
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA | P5.1: Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | PRAE apoyados y consolidados |  | No. De PRAE | 10 | 0 | 23431352 | 21357572 | 2073780
|  | Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos |  | Estudiantes | 200 | 100 | 5122408 | 0 | 5122408
|  | Proceso formación de agentes educativos en ejecución |  | Comunidad Educativa | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indigenas formuladas e implementadas |  | No etnias indigenas formadas | 1 | 0 | 10040000 | 10040000 | 0
|  | PROCEDA apoyados y consolidados |  | No. De Procedas | 3 | 0 | 3825240 | 0 | 3825240
|  | CIDEAS con plan de accion formulado e implementado |  | No. De Cideas | 1 | 1 | 5421600 | 5421600 | 0
|  | Estrategias de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios |  | Estrategia /año | 1 | 1 | 85340000 | 5020000 | 80320000
|  | Estrategia de educacion ambiental para el area urbana formulada |  | Estrategia | 1 | 1 | 6947680 | 0 | 6947680
|  | Plan de medios formulados y ejecutado |  | Plan de Medios | 1 | 0 | 67642680 | 0 | 67642680
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 100 | 2909592 | 2909592 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 210680552 |  | 165931788
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 44748764 |  | 31
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 21.24%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: ADAPTACION Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | P6.1: Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climatico | Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento. |  | Consejo Operativo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 70091 |  | 413662
|  | Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados |  | No. De Eventos | 1 | 1 | 15000000 | 14924960 | 0
|  | Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina. |  | Nodo | 1 | 1 | 0 |  | 0
|  | Plan de accion departamental de cambio climatico de la Región Andina |  | Plan | 1 | 1 | 318531226 | 239176552 | 79354674
|  | Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climatico como herramienta para la toma de decisiones |  | No. Estudios | 1 | 1 | 40160000 | 0 | 40160000
|  | Proyecto REDD gestionado y en ejecucion |  | Proyecto | 1 | 1 | 91564800 | 50149800 | 41415000
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 95 | 4743974 | 4743974 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 470000000 |  | 161004714
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 308995286 |  | 21
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 65.74% |  | 29 | 70091 |  | 413662
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
[5 empty] | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2: Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono | Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación. |  | Agendas | 1 | 0 | 3012000 | 3012000 | 0
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. |  | % | 60 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto piloto para la reducción del consumo de energia y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono |  | Proyecto | 1 | 1 | 121053229 | 115460000 | 5593229
|  | Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación |  | Proyecto | 2 | 2 | 112567771 | 11004000 | 101563771
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto |  | % de ejecucion financiera | 100 | 94.8188 | 3367000 | 3192549 | 174451
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 240000000 |  | 107331451
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 132668549
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 55.28%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014 | [7 empty] | 17214028939 | 8640910853
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014 | [7 empty] | 8573118086
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2014 | [7 empty] | 49.8%
Note on K173: jvargas: PROMEDIO FISICO

## avance fisico a sep (hidden)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO: A Septiembre del año 2014
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)
PROGRAMA No. 1 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS |  |  |  | 78.0552
Proyecto No. 1.1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL HUILA |  |  |  | 80.8323
No. De hectáreas con estudios técnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de áreas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serranía de Peñas Blancas, Serranía de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores) | Hectáreas | 46550 | 32585 | 70
No. de has. en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución. | Hectáreas * | 330314 | 330314 | 100
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Páramos)con Plan de manejo u ordenación en ejecución. | Hectáreas | 30000 | 30000 | 100
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. | Hectáreas * | 4145 | 2072 | 49.9879
Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. (danta, oso andino, roble negro) | Unidad * | 3 | 3 | 100
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil apoyadas en el proceso de caracterización, registro y/o gestión | Hectáreas | 2000 | 1000 | 50
No de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales | Hectáreas | 650 | 0 | 0
No de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación. ( SIRAP Macizo, CEERCCOO, Ecorregión Valle seco del Magdalena) | Unidad * | 3 | 3 | 100
No de áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas | Unidad | 2 | 2 | 100
No de hectáreas de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas | Hectareas | 23669 | 11834 | 100
No. de áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales. | PNR* | 6 | 6 | 100
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % Ejecución Financiera | 100 | 100 | 100
Proyecto No. 1.2: PLANIFICACION, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE EN ZONAS SECAS Y OTROS ECOSISTEMAS |  |  |  | 70
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Zonas Secas, etc.), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. (PNR Tatacoa) | Hectáreas * | 35356 | 35356 | 100
No. de has. vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertización en zonas secas del departamento | Hectareas | 11000 | 1100 | 10
No. de hectáreas de ecosistemas incluidos dentro de los POT como áreas de importancia para la conservación. (Serranía de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro ) | Hectáreas * | 49000 | 49000 | 100
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % Ejecución Financiera | 100 | 100 | 100
Proyecto No. 1.3: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS VERDES |  |  |  | 83.3333
Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Empresa | 2 | 4 | 200
Número de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos | Negocios verdes | 2 | 4 | 200
Número de empleos generados a través de negocios inclusivos | Empleos generados por iniciativa | 2 | 0 | 0
No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad | Unidad * | 2 | 0 | 0
No. de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible. | Unidad * | 2 | 0 | 0
No. de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo | Empresas | 5 | 5 | 100
PROGRAMA No. 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 57.7447
Proyecto No.2.1: PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS |  |  |  | 66.6667
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. "Formulación de POMCH en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de Microcuencas, en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización técnica que defina la entidad. | POMCH y/o PMA | 1 | 0 | 0
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución | Cuenca * | 6 | 6 | 100
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Rio Las Ceibas. | Esquema PSA * | 1 | 1 | 100
Proyecto No.2.2: PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 71.4286
Areas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | Hectáreas | 80 | 60 | 100
Areas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Hectáreas | 267 | 0 | 0
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 800 | 192 | 100
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 800 | 0 | 100
No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales. | Hectáreas | 300 | 0 | 100
Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie | Programa * | 1 | 0 | 0
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico. | Estrategia * | 1 | 1 | 100
Proyecto No.2.3: PLANIFICACION, ORDENACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 53.8032
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | % * | 0 | 0
Elaboración, socialización y aplicación del Estudio Regional del Agua para el departamento del Huila. | Estudio | 68 | 54 | 79.4118
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico. | Estudio | 0
Formulación de Planes de Ordenación del Recurso Hídrico | Plan | 2 | 0 | 0
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Campañas / Año | 2 | 0 | 0
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental | Estación | 32 | 28 | 87.5
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Red en Operación * | 1 | 1 | 100
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico | % de Usuarios registrados | 40 | 20 | 50
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | PSMV * | 37 | 20 | 54.0541
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA | Municipio Asistido y con Seguimiento * | 37 | 22 | 59.4595
Proyecto No.2.4: DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO |  |  |  | 39.0805
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO). | % * | 14 | 0 | 0
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). | % * | 13 | 0 | 0
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | % * | 87 | 83 | 95.4023
Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR). | Proyecto | 1 | 0 | 0
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017 | Estudio | 0
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Campaña | 2 | 0 | 100
PROGRAMA No. 3 PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO |  |  |  | 78.0156
Proyecto No.3.1: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO |  |  |  | 34.0541
Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT | Municipios asesorados * | 37 | 18 | 48.6486
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial | Documento | 0
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental | Municipio con seguimiento * | 37 | 8 | 21.6216
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible | Municipio apoyado (Neiva) * | 1 | 0 | 100
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas | Numero de resguardos | 1 | 0 | 0
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público | Programa | 0
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % Ejecución Financiera | 100 | 0 | 0
Proyecto No.3.2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE |  |  |  | 121.9772
No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Municipio * | 37 | 30 | 81.0811
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) | Consejo * | 38 | 32 | 84.2105
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos | Estudio | 2 | 1 | 50
Reducción del Riesgo - Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación, manejo y/o limpieza de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación. | Obra | 4 | 12 | 300
Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias | Cuenca | 3 | 0
Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente | Fuente hídrica * | 37 | 35 | 94.5946
PROGRAMA No. 4 BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL |  |  |  | 64.69
Proyecto No. 4.1: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  | 82.7134
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Municipio * | 37 | 37 | 100
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción | % | 60 | 73.4 | 0
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | % | 70 | 63 | 100
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento | Municipio * | 37 | 37 | 100
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | Red * | 1 | 1 | 100
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito | Plan * | 1 | 0 | 0
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos) | Vehículo | 593 | 778 | 131.1973
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | % | 40 | 75 | 100
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación. | Día | 90 | 90 | 100
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Día * | 60 | 60 | 100
Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM | Estrategia * | 1 | 1 | 100
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA | % * | 100 | 60 | 60
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales | % | 70 | 60 | 85.7143
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML | % | 70 | 40 | 57.1429
Adopcion del Plan General de Ordenacion Forestal | % | 20 | 5 | 25
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre | Campaña | 1 | 1 | 100
Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento | Plan de Contingencia en ejecución y con seguimiento * | 37 | 37 | 100
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | % de implementación | 80 | 90 | 112.5
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento | Red * | 1 | 1 | 100
Proyecto No. 4.2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  |  | 46.6667
Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI. | Porcentaje * | 100 | 60 | 60
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. | Porcentaje | 50 | 15 | 30
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución. | Porcentaje | 100 | 40 | 40
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea. | Porcentaje | 100 | 40 | 40
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones. | Porcentaje | 100 | 60 | 60
Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes. | Global * | 1 | 0.5 | 50
PROGRAMA No. 5 CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA |  |  |  | 50
Proyecto No. 5.1: EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA |  |  |  | 50
PRAE apoyados y consolidados | No. de PRAE | 10 | 0 | 100
Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos | Estudiantes | 200 | 100 | 50
Proceso formación de agentes educativos en ejecución | Comunidad Educativa | 50 | 0 | 0
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas | No. etnias indígenas formadas | 1 | 0 | 0
PROCEDA apoyados y consolidados | No de Procedas | 3 | 0 | 0
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado | No. De Cideas | 1 | 1 | 100
Estrategia de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios | Estrategia /año | 1 | 1 | 100
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada | Estrategia* | 1 | 1 | 100
Plan de medios formulado y ejecutado | Plan de medios * | 1 | 0 | 0
PROGRAMA No. 6 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO |  |  |  | 92.2024
Proyecto No. 6.1: INSTITUCIONALIZACION, FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO |  |  |  | 113.5714
Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento. | Consejo operativo * | 1 | 1 | 100
Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados | No de eventos | 1 | 1 | 100
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina. | Nodo* | 1 | 1 | 100
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución | Plan de Acción * | 1 | 2 | 200
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones. | No estudios | 1 | 1 | 100
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación | Proyecto * | 1 | 1 | 100
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % Ejecución Financiera | 100 | 95 | 95
Proyecto No. 6.2: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS EN CARBONO |  |  |  | 70.8333
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación. | agendas | 1 | 0 | 0
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | % | 60 | 50 | 83.3333
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono | Proyecto * | 1 | 1 | 100
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación. | Proyecto * | 2 | 2 | 100
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 95
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  |  |  | 70.118
*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado segun el caso, y sólo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.