## Hoja1
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009 | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 06
VIGENCIA (AÑO) | 2008 |  |  |  | PERIODO | A Junio 30
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P1: Planeación y Gestión de Areas Protegidas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ambientales | No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación | 1 | Ha. | 55000 | 0 | 2000000 | 1807200 | 192800
| No. de has de reserva de la sociedad civil registradas y/o apoyadas |  | Ha. | 5718 | 0 | 34136000 | 34136000 | 0 | VALOR PROIN?
| No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 245242 | 245242 | 2480239491 | 1611079376 | 869160115 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 20000 | 0 | 54450243 | 0 | 54450243 | 304866161 | 79222 |  | 165962
| No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 7000 | 0 | 35000000 | 0 | 35000000 | 423472164 | 255412 |  | 489303
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 55000 | 0 | 710930073 | 3012000 | 707918073 |  | 35046 |  | 828375
| Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo Colombiano) |  | Ha. | 830642 | 0 | 90237432 | 90237432 | 0 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
| Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guacharros |  | Ha. | 150000 | 0 | 57000000 | 0 | 57000000 | 170962250 | 105137 |  | 206144
| No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 3 | 0 | 69833729 | 5020000 | 64813729 | 504473904 | 425685 |  | 197989
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 37.61% | 39575000 | 14885693 | 24689307 | 675436154 | 1097149 |  | 278352
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 3573401968 |  | 1788534960 |  | 210274
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1760177701 |  |  | 105137
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 49.26% |  |  |  | 2688657
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P2: Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico | No. de cuencas con POMCA formulados | 6 | Cuenca | 5 | 0 | 664608957 | 244897186 | 419711771 |  | 700912 | 1182280
| No. de cuencas con POMCA en ejecución | 7 | Cuenca | 2 | 0 | 1414280791 | 1414280750 | 41 |  | 150412 | 340671
| Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175230 | 70092
| Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan | 2 | 0 | 76690058 | 0 | 76690058 |  | 65165 | 266765
| No. de has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Ha | 2000 | 0 | 245280000 | 190189723 | 55090277 |  | 420548 | 420547
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 8 | Ha | 100 | 0 | 29698320 | 29698320 | 0 |  | 117374
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento | 9 | Ha | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210274
| Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y aprovechamiento de la guadua |  | Ha | 200 | 0 | 313073824 | 122810915 | 190262909 |  | 63158
| Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico en el alto magdalena |  | Cuenca o Tramo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1027142
| No. corrientes hidricas reglamentadas por la CAM, con relación a las cuencas priorizadas | 10 | Corriente | 2 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 42569
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 |  | 491060
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 |  |  |  |  | 105138
| Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica. |  | Global | 1 | 0 | 2354324969 | 0 | 2354324969 |  | 781422
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 23.14% | 86349978 | 19977666 | 66372312 |  |  | 6630759
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 5506306897 |  | 3484452337
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2021854560
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 36.72%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P3: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 10 | 9 | 28076000 | 0 | 28076000 |  | 175228 | 45086 | 334406
| Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos | 21 | Porcentaje | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 105136 | 420736
| Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM | 19 | Empresa acompañada | 7 | 7 | 153514927 | 150648927 | 2866000 | 6425600 | 490638
| Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la Empresa Forestal del Huila |  | No. de Acciones | 182284 | 182284 | 182284000 | 182284000 | 0 | 1716840 | 60240
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 28.38% | 29895670 | 8483256 | 21412414 | 8142440 | 671736
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 393770597 |  | 52354414 |  | 630821
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 341416183 |  |  | 4107244
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 86.7% |  |  |  | 6706865 | 334406
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P4: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 37 | 13 | 75000000 | 703930 | 74296070 |  | 951912 | 69813 | 412670
| No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 23 | Municipio | 2 | 0 | 52513822 | 0 | 52513822 |  | 561108 | 210274
| Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público |  | Ha | 60 | 30 | 197036178 | 10040000 | 186996178 |  | 425686 | 63158
| Planificación ambiental y ordenamiento territorial de resguardos indigenas |  | Resguardo Indigena | 2 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 215388 | 75206
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 59.71% | 5450000 | 3253978 | 2196022 |  | 210274 | 145297
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 360000000 |  | 346002092 |  |  | 140182
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 13997908
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 3.888% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P5: Estrategia Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 90 | 100 | 16593045 | 13832045 | 2761000 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726
| Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de la CAM | 18 | Unidad | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 1500642 | 126316 | 355370 | 353408 | 135540
| Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM | 17 | Porcentaje | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 75206 | 184478 | 553359 | 494471 | 211643
| Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción | 11 | Porcentaje | 95 | N.R. | 0 | 0 | 0 |  | 340670 | 43078 |  | 282726
| Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 15 | Red acompañada | 1 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 11995792 | 63653 | 409786 |  | 565453
| Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM | 24 | Porcentaje | 60 | 58 | 144289760 | 66943000 | 77346760 | 3998597.3333 | 255412 | 135257 |  | 424090
| Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes cantidades |  | Fuente hídrica | 10 | 0 | 83222800 | 26063170 | 57159630 |  | 191507 | 51136 |  | 247386
| Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de incendios forestales |  | Red | 4 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 203340 | 67199 |  | 459430
| Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de aprovechamiento y trafico ilegal de vida silvestre hacía las áreas del SIRAP |  | Red | 1 | 1 | 130854999 | 130854999 | 0 |  | 90266 | 315411 |  | 388749
| Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | Porcentaje | 60 | 66 | 187953964 | 67266690 | 120687274 |  | 399026 | 75206 |  | 318067
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 44.76% | 49154781 | 22000888 | 27153893 |  | 333243 |  |  | 425686
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 712069349 |  | 385108557 |  | 340670 |  |  | 282726
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 326960792 |  |  | 425686 |  |  | 141363
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 45.92% |  |  |  | 5937317 | 1142123 |  | 23690100
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P6: Estrategia Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables |  | Personas informadas | 25000 | 12500 | 73059072 | 5590272 | 67468800
| Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia institucional en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área respectiva |  | Personas capacitadas | 5000 | 1000 | 3012000 | 3012000 | 0
| Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios agropecuarios y ondas educativas entre otras |  | Estudiantes | 10000 | 1000 | 68711728 | 18473600 | 50238128
| Conformación y/o fortalecimiento de los CIDEA del Huila, de la Tatacoa y del Macizo Colombiano |  | CIDEA | 3 | 1 | 4016000 | 4016000 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 4.243% | 11241200 | 476940 | 10764260
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 160040000 |  | 128471188
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 31568812
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 19.73%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P7: Estrategia Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Modernización informatica a partir de la implementación del PETI |  | % PETI | 25 | 4 | 233696634 | 20418469 | 213278165 |  | 70091 |  | 413662
| Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo desempeño y rendimiento de los servidores públicos |  | Indice de satisfacción del personal | 90 | 10 | 136122392 | 16628750 | 119493642 |  | 231452 |  | 607032
| Consolidación SGC bajo la norma NTCGP:1000 en coordinación con MECI |  | % avance | 100 | 50 | 184616476 | 25470876 | 159145600 |  | 755549 |  | 709530
| Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva | 13 | % | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | 14 | % | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM | 25 | Días | 60 | 52.6 | 0 | 0 | 0
| Apoyo a la organización y reallización de encuentros nacionales y regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional |  | Evento | 2 | 1 | 10000000 | 0 | 10000000
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 100% | 28.72% | 13025937 | 3741116 | 9284821
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 577461439 |  | 511202228
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 66259211
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 11.47% |  |  | 1057092 |  | 1730224
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2007 | [6 empty] | 11283050250 | 6696125776
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2007 | [6 empty] | 4562235167
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2007 | [6 empty] | 40.43%
Note on F35: jfestupinan: NOTA: EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA INFORMACION SE DEBERA LLEVAR ACABO A PARTIR DEL AÑO 2008, YA QUE LA CORPORACION MEDIANTE EL ACUERDO No. 020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, DETERMINÓ EL VALOR DE LA CARGA CONTAMINATE DE LINE A BASE Y LAS METAS DE REDUCCION GLOBALES DE DBO5 Y SST EN VERTIMIENTOS LIQUIDOS PARA EL QUINQUENIO 2007 - 2012 EN JURISDICCION DE LA CAM; RAZON POR LA CUAL NO EXISTEN DATOS AL RESPECTO EN LA CORPORACION
Note on F53: jfestupinan: Municipios Capacitados en el tema de Riesgo
Note on F64: Jboaños: De acuerdo a lo señalado en el Decreto 4741 de 2005, no es posible el registro de generadores de RESPEL porque el MAVDT no ha expedido la resolucion para la adopcion del registro de generadores.

## T-CAM-034
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009 | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 1
Fecha: 01 Oct 07
VIGENCIA (AÑO) | 2008 |  |  |  | PERIODO | A Junio 30
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P1: Planeación y Gestión de Areas Protegidas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Bienes y Servicios Ambientales | No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación | 1 | Ha. | 55000 | 0 | 2000000 | 1807200 | 192800
| No. de has de reserva de la sociedad civil registradas y/o apoyadas |  | Ha. | 2000 | 0 | 34136000 | 0 | 34136000 | VALOR PROIN?
| No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | 2 | Ha. | 190259 | 245242 | 2480239491 | 1569284678 | 910954813 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 20000 | 0 | 54450243 | 0 | 54450243 | 304866161 | 79222 |  | 165962
| No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 7000 | 0 | 35000000 | 0 | 35000000 | 423472164 | 255412 |  | 489303
| No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución | 4 | Ha. | 55000 | 55000 | 485673705 | 3012000 | 482661705 |  | 35046 |  | 828375
| Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo Colombiano) |  | Ha. | 0 | 0 | 14237432 | 0 | 14237432 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
| Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guacharros |  | Ha. | 150000 | 0 | 57000000 | 0 | 57000000 | 166621471 | 105137 |  | 206144
| No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | 5 | Unidad | 3 | 0 | 69833729 | 5020000 | 64813729 | 474190061 | 425685 |  | 197989
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.37614 | 39575000 | 14885693 | 24689307 | 640811532 | 1097149 |  | 278352
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 3272145600 |  | 1678136029 | 34624622 | 210274
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 1594009571 |  | 11 | 105137
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 48.71% |  |  |  | 2688657
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P2: Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico | No. de cuencas con POMCA formulados | 6 | Cuenca | 2 | 0 | 664608957 | 244897186 | 419711771 |  | 700912 | 1182280
| No. de cuencas con POMCA en ejecución | 7 | Cuenca | 2 | 2 | 1414280791 | 1414280750 | 41 |  | 75206 | 340671
| Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado | 3 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140184 | 70092
| Formulación de plan de manejo ambiental de la reserva forestal central y de la amazonia (Ley 2 de 1959) |  | Plan | 2 | 0 | 76690058 | 0 | 76690058 |  | 65165 | 266765
| No. de has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Ha | 2000 | 1261 | 245280000 | 190189723 | 55090277 |  | 420548 | 420547
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 8 | Ha | 100 | 67 | 29698320 | 29698320 | 0 |  | 117374 | 35048
| No. has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento | 9 | Ha | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210274 | 260473
| Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y aprovechamiento de la guadua |  | Ha | 200 | 166 | 313073824 | 122810925 | 190262899 |  | 63158 | 75206
| Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico en el alto magdalena |  | Cuenca o Tramo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1027142
| No. corrientes hidricas reglamentadas por la CAM, con relación a las cuencas priorizadas | 10 | Corriente | 2 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | 42569
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 |  | 491060
| Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST) | 12 | Porcentaje | 5 | 0 |  |  |  |  | 105138
| Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica. |  | Global | 1 | 0 | 2354324969 | 0 | 2354324969 |  | 520948
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.23136 | 86349978 | 19977667 | 66372311 | 12 |  | 6630760
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 5506306897 |  | 3484452326
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 2021854571
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 36.72%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P3: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región. | Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | Proyecto | 10 | 9 | 28076000 | 0 | 28076000 |  | 175228 | 45086 | 334406
| Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos | 21 | Porcentaje | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 105136 | 420736
| Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM | 19 | Empresa acompañada | 5 | 5 | 153514927 | 150648927 | 2866000 |  | 490638
| Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la Empresa Forestal del Huila |  | Ha | 200 | 91 | 182284000 | 182284000 | 0 |  | 60240
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.28376 | 29895670 | 8483256 | 21412414 |  | 671736
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 393770597 |  | 52354414 |  | 630821
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 341416183 |  |  | 4107244
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 86.7% |  | 80 |  | 6706865 | 334406
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P4: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano | No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM | 22 | Municipio | 37 | 13 | 75000000 | 703930 | 74296070 |  | 951912 | 69813 | 412670
| No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 23 | Municipio | 5 | 0 | 52513822 | 0 | 52513822 |  | 561108 | 210274
| Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público |  | Ha | 60 | 20 | 197036178 | 10040000 | 186996178 |  | 425686 | 63158
| Planificación ambiental y ordenamiento territorial de resguardos indigenas |  | Resguardo Indigena | 2 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 215388 | 75206
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.59706 | 5450000 | 3253978 | 2196022 |  | 210274 | 145297
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 360000000 |  | 346002092 |  |  | 140182
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 13997908 |  | 29
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 3.888% |  |  | 2364368 | 703930 | 412670
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P5: Estrategia Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos tecnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 16 | Porcentaje | 90 | 97.3 | 16593045 | 13832045 | 2761000 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
| Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de la CAM | 18 | Unidad | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1500642 | 126316 | 355370 | 353408 | 135540 | 176704 | 67770
| Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM | 17 | Porcentaje | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 75206 | 184478 | 553359 | 494471 | 211643 | 247235.5 | 105821.5
| Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción | 11 | Porcentaje | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 340670 | 43078 |  | 282726 |  | 141363 | 0
| Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 15 | Red acompañada | 1 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 63653 | 409786 |  | 565453 |  | 282726.5 | 0
| Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM | 24 | Porcentaje | 60 | 50 | 144289760 | 66943000.66 | 77346759.34 |  | 255412 | 135257 |  | 424090 |  | 212045 | 0
| Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes cantidades |  | Fuente hídrica | 10 | 5 | 83222800 | 26063170.66 | 57159629.34 |  | 191507 | 51136 |  | 247386 |  | 123693 | 0
| Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de incendios forestales |  | Red | 4 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |  | 203340 | 67199 |  | 459430 |  | 229715 | 0
| Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de aprovechamiento y trafico ilegal de vida silvestre hacía las áreas del SIRAP |  | Red | 1 | 1 | 130854999 | 130854999 | 0 |  | 90266 | 315411 |  | 388749 |  | 194374.5 | 0
| Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales |  | Porcentaje | 60 | 44 | 187953964 | 67266690.66 | 120687273.34 |  | 399026 | 75206 |  | 318067 |  | 159033.5 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.44758 | 49154781 | 22000888 | 27153893 |  | 333243 |  |  | 425686 |  | 212843 | 0
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 712069349 |  | 385108555.02 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 326960793.98 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 45.92% |  |  |  | 5937317 | 1142123 |  | 23690100 | 11845050 | 11845050
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P6: Estrategia Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental | Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables |  | Personas informadas | 25000 | 12500 | 73059072 | 7799072 | 65260000
| Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia institucional en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área respectiva |  | Personas capacitadas | 5000 | 1000 | 3012000 | 3012000 | 0
| Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios agropecuarios y ondas educativas entre otras |  | Estudiantes | 10000 | 2601 | 68711728 | 18473600 | 50238128
| Conformación y/o fortalecimiento de los CIDEA del Huila, de la Tatacoa y del Macizo Colombiano |  | CIDEA | 3 | 1 | 4016000 | 4016000 | 0
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.042428 | 11241200 | 476940 | 10764260
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 160040000 |  | 126262388
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 33777612 |  | 31
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 21.11%
PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | Codigo | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P7: Estrategia Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Modernización informatica a partir de la implementación del PETI |  | % PETI | 25 | 4 | 233696634 | 20418469 | 213278165 |  | 70091 |  | 413662
| Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo desempeño y rendimiento de los servidores públicos |  | Indice de satisfacción del personal | 90 | 76 | 136122392 | 16628750 | 119493642 |  | 231452 |  | 607032
| Consolidación SGC bajo la norma NTCGP:1000 en coordinación con MECI |  | % avance | 100 | 50 | 184616476 | 25470876 | 159145600 |  | 755549 |  | 709530
| Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva | 13 | % | 60 | 79.1865 | 0 | 0 | 0
| Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua | 14 | % | 60 | 32.6372 | 0 | 0 | 0
| Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM | 25 | Días | 60 | 50 | 0 | 0 | 0
| Apoyo a la organización y reallización de encuentros nacionales y regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional |  | Evento | 2 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000
| Gastos administrativos y operativos del proyecto |  | Global | 1 | 0.28721 | 13025937 | 3741116 | 9284821
| PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  |  | 577461439 |  | 511202228
| VALOR TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 66259211 |  | 21
| INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) | [5 empty] | 11.47% |  | 30.7143 | 1057092 |  | 1730224
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 10981793882 | 6583518032.02
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2008 | [6 empty] | 4398275849.98
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2008 | [6 empty] | 40.05%
Note on F35: jfestupinan: NOTA: EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA INFORMACION SE DEBERA LLEVAR ACABO A PARTIR DEL AÑO 2008, YA QUE LA CORPORACION MEDIANTE EL ACUERDO No. 020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, DETERMINÓ EL VALOR DE LA CARGA CONTAMINATE DE LINE A BASE Y LAS METAS DE REDUCCION GLOBALES DE DBO5 Y SST EN VERTIMIENTOS LIQUIDOS PARA EL QUINQUENIO 2007 - 2012 EN JURISDICCION DE LA CAM; RAZON POR LA CUAL NO EXISTEN DATOS AL RESPECTO EN LA CORPORACION
Note on F53: jfestupinan: Municipios Capacitados en el tema de Riesgo
Note on F63: jvargas: EL MUNICIPIO DE COLOMBIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PROCESO SANCIONATORIO
Note on F64: De acuerdo a lo señalado en el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución No. 1362 del 2 de Agosto de 2.007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentan y establecen los procedimientos a seguir para registrar las personas y actividades que generan residuos o desechos peligrosos ante las autoridades ambientales. ARTÍCULO 14. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del primero (1) de enero de 2008. La dirección URL por la cual se van a capturar datos oficialmente a partir del 1 de Enero de 2008 es la denominada : http://noreimako.ideam.gov.co:7782/mursmpr/index.php
Note on G92: jvargas: LO PRESUPUESTADO ES =939.032.888
Note on G93: jvargas: LO PRESUPUESTADO ES =724.342.500
Note on J99: jvargas: PROMEDIO FISICO