## MATRIZ CONSOLIDADA (hidden)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- CONSOLIDADO GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023 HUILA RESILIENTE, TERRITORIO NATURAL DE PAZ
PROGRAMAS - PROYECTOS PLAN DE ACCION 2020-2023 | Fórmula | META PLAN DE ACCIÓN PROGRAMADA 2020-2023 |  |  | EJECUCION PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2020 |  | EJECUCION 2020 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION 2021 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2022 |  | EJECUCION 2022 A DICIEMBRE 31 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2023 |  | EJECUCION 2023
|  | UNIDAD DE MEDIDA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA |  | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA
PROGRAMA 3201 - FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  |  | 906448029 | 0 | 447448682 | 0 | 1235513017 |  | 1112925122.269 | 0 | 4570905280.1537 |  | 2383900493 | 0 | 2515165514 | 0 | 0 |  | 2612079814 | 0 | 0
Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible |  |  |  | 393456532 |  | 157651868 |  | 92397396 |  | 88189506 |  | 301059136 |  | 69462362 |  | 418753320 |  | 0 |  | 420847086 |  | 0
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | Promedio | % | 100 | 279485030 | 37.5 | 108951410 | 100 | 72999300 | 100 | 68791410 | 100 | 206485730 | 50 | 40160000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 1 | 113971502 | 0.375 | 48700458 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 94573406 | 0.5 | 29302362 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0
Proyecto 320102 -Negocios verdes |  |  |  | 512991497 |  | 289796814 |  | 130991497 |  | 129956545 |  | 382000000 |  | 159840269 |  | 532992960 |  | 0 |  | 601892608 |  | 0
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | Promedio | % | 100 | 394649401 | 75 | 222614447 | 100 | 111593401 | 100 | 110558449 | 100 | 283056000 | 50 | 112055998 | 75 |  |  |  | 100
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | % | 100 | 118342096 | 0.75 | 67182367 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 98944000 | 0.5 | 47784271 | 100 |  |  |  | 100
PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGLANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE |  |  |  | 4899970268.1537 |  | 3049376933.269 | 0 | 1012124124 |  | 894779071.269 | 0 | 3887846144.1537 |  | 2154597862 | 126 | 1563419234 | 0 | 0 | 126 | 1589340120 | 0 | 0
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | Promedio | % | 100 | 61868481.692 | 25 | 55242081 | 100 | 26400000 | 100 | 26400000 | 100 | 35468481.692 | 100 | 28842081 | 100 |  |  |  | 100
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | Promedio | % | 100 | 136197435 | 64 | 131604176 | 100 | 71278795 | 99 | 68251776 | 100 | 64918640 | 29 | 63352400 | 25 |  |  |  | 25
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | Promedio | % | 80 | 1166514548.06 | 50 | 862308225 | 70 | 469581873 | 80 | 384910637 | 80 | 696932675.06 | 20 | 477397588
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Promedio | Días | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos | Promedio | % | 80 | 384058822.53 | 67.5 | 365598276 | 70 | 72216869 | 75 | 65421798 | 80 | 311841953.53 | 60 | 300176478
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | Promedio | % | 25 | 907084967.488 | 17.5 | 684173957 | 20 | 222367667 | 23 | 215693379 | 25 | 684717300.488 | 12 | 468480578
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control | Promedio | Und | 120 | 53821287 | 95 | 20538686 | 60 | 20538687 | 60 | 20538686 | 120 | 33282600 | 130 | 0
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Promedio | Und | 1 | 16522687 | 0.75 | 16522686.436 | 1 | 16522687 | 1 | 16522686.436 | 1 | 0 | 0.5 | 0
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Promedio | Und | 1 | 92368000 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 92368000 | 0 | 0
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | Promedio | % | 100 | 118041400 | 57 | 90631562.833 | 100 | 70000000 | 100 | 65782562.833 | 100 | 48041400 | 14 | 24849000
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | Promedio | % | 100 | 38588086 | 71 | 36628086 | 100 | 12000000 | 100 | 10040000 | 100 | 26588086 | 42 | 26588086
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Promedio | Global | 1 | 1924904553.3837 | 0.75 | 786129197 | 1 | 31217546 | 1 | 21217546 | 1 | 1893687007.3837 | 0.5 | 764911651 | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  | 9468834448.3488 | 43.5 | 8722944623.784 | 82 | 7387648187.4136 | 0 | 7108383028.784 |  | 7582826221.5848 |  | 1614561595 | 101 | 7184871219 | 0 | 0 | 101 | 7464118214 | 0 | 0
Proyecto 320201 - Gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  |  |  | 8319110245.4688 |  | 4650871797.892 |  | 3990284305.568 |  | 3787492408.892 |  | 4328825939.9008 | 133.5 | 863379389 | 101 | 4033496996 | 0 | 0 | 101 | 4291188800 | 0 | 0
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Pormedio | Predios | 65 | 193014854.928 | 17 | 156531511.2826 | 30 | 128377244.8 | 30 | 126893901.2826 | 30 | 64637610.128 | 4 | 29637610 | 100 |  |  |  | 100
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Pormedio | Und | 3 | 215039999.692 | 2.5 | 104999999.692 | 3 | 104999999.692 | 3 | 104999999.692 | 3 | 110040000 | 2 | 0
No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Pormedio | Und | 2 | 418956285.076 | 1 | 317931145 | 2 | 327379758.076 | 2 | 317931145 | 2 | 91576527 | 0 | 0
No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas |  | Und | 3 | 1061064000 | 1.5 | 440527389.4207 | 3 | 500000000 | 3 | 440527389.4207 | 3 | 561064000 | 0 | 0
% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental |  | % | 78.5 | 178041275.952 | 25 | 111339697 | 57 | 123000000 | 50 | 111339697 | 100 | 55041275.952 | 0 | 0
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) |  | % | 100 | 19004492.13 | 62.5 | 4898516 | 100 | 5000000 | 100 | 4898516 | 100 | 14004492.13 | 25 | 0
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) |  | % | 100 | 4590891372.4908 | 75 | 2739089526.129 | 100 | 2100000000 | 100 | 2068633086.129 | 100 | 2490891372.4908 | 50 | 670456440
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) |  | % | 25 | 971682926.928 | 18.5 | 501973006.7379 | 25 | 500000000 | 25 | 447290853.7379 | 25 | 471682926.928 | 12 | 54682153
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) |  | % | 100 | 486611128.272 | 70 | 182860650.6297 | 100 | 150000000 | 100 | 117450517.6297 | 100 | 336611128.272 | 40 | 65410133
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Pormedio | Global | 0.75 | 184803910 | 0.75 | 90720356 | 1 | 51527303 | 1 | 47527303 | 0 | 133276607 | 0.5 | 43193053 | 1 |  |  |  | 1
Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de los recursos de la oferta natural |  |  |  | 2522467142.0296 |  | 2260500431.056 | 0 | 1533764459.3456 |  | 1509318225.056 | 0 | 988702682.684 |  | 751182206 |  | 1377509020 |  | 0 |  | 1444409153 |  | 0
No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Pormedio | Und | 75.25 | 1544977726.0296 | 50.25 | 1403330408.056 | 100 | 910151839.3456 | 100 | 888753850.056 | 1 | 634825886.684 | 0.5 | 514576558 | 100 |  |  |  | 100
Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Pormedio | Und | 75.25 | 83432400 | 50.25 | 58131600 | 100 | 27108000 | 100 | 24999600 | 1 | 56324400 | 0.5 | 33132000 | 100 |  |  |  | 100
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Pormedio | Und | 75.25 | 894057016 | 50.25 | 799038423 | 100 | 596504620 | 100 | 595564775 | 1 | 297552396 | 0.5 | 203473648 | 100 |  |  |  | 100
Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas |  |  |  | 4128897021.5 |  | 1811572394.836 | 0 | 1863599422.5 |  | 1811572394.836 | 0 | 2265297599 |  | 0 |  | 1773865203 |  | 0 |  | 1728520261 |  | 0
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | Pormedio | % | 100 | 763693014 | 50 | 121973987 | 100 | 122000000 | 100 | 121973987 | 100 | 641693014 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 0
Ha. recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoria, apoyo losgístico |  | Hectáreas | 25 | 41787200 | 18 | 39246082.82 | 25 | 41787200 | 36 | 39246082.82 | 25 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras |  | % | 100 | 628777397.4 | 55 | 304251579.764 | 100 | 304823665.4 | 100 | 304251579.764 | 100 | 323953732 | 10 | 0
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras |  | Hectáreas | 500 | 1622724847.1 | 250 | 673631836.144 | 500 | 678407316.1 | 500 | 673631836.144 | 500 | 944317531 | 0 | 0
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento |  | % | 100 | 612050699 | 55 | 334870507.108 | 100 | 337050699 | 100 | 334870507.108 | 100 | 275000000 | 10 | 0
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales |  | Hectáreas | 345 | 459863864 | 785.4571 | 337598402 | 340 | 379530542 | 1570.9143 | 337598402 | 350 | 80333322 | 0 | 0
PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 24442439012.996 |  | 19991715216.808 |  | 11621020615.8 |  | 11577953627.808 | 0 | 12821418397.196 |  | 8413761589 | 0 | 11522800069 | 0 | 0 | 0 | 12388502016 | 0 | 0
Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente del recurso hídrico |  |  |  | 18552816906.288 |  | 16066799826 |  | 8870865331.8 | 131 | 8864285257 |  | 9681951574.488 |  | 7202514569 |  | 8519097946 |  | 0 |  | 9983300788 |  | 0
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IM 1) | Promedio | % | 40 | 2152972572.4 | 22.5 | 1919224650 | 30 | 670782143.4 | 30 | 667144545 | 50 | 1482190429 | 15 | 1252080105
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | Promedio | % | 100 | 10760093214.888 | 57.5 | 8507824057 | 100 | 4623119916.4 | 100 | 4620177440 | 100 | 6136973298.488 | 15 | 3887646617
No. convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras | Suma | Und | 3 | 5639751119 | 2 | 5639751119 | 1 | 3576963272 | 1 | 3576963272 | 1 | 2062787847 | 1 | 2062787847 | 5 |  |  |  | 5
Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico |  |  |  | 5889622106.708 |  | 3924915390.808 | 0 | 2750155284 |  | 2713668370.808 |  | 3139466822.708 |  | 1211247020 |  | 3003702123 |  | 0 |  | 2405201228 |  | 0
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | Promedio | % | 100 | 33026400 | 25 | 33026400 | 100 | 26400000 | 100 | 26400000 | 100 | 6626400 | 100 | 6626400 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | Promedio | % | 100 | 33026400 | 25 | 33026400 | 100 | 26400000 | 100 | 26400000 | 100 | 6626400 | 100 | 6626400 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | Promedio | % | 90 | 516147934.474 | 25 | 199288633 | 100 | 199288633 | 100 | 199288633 | 60 | 316859301.474 | 30 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | Promedio | % | 90 | 654112424.234 | 25 | 321379451 | 100 | 324995200 | 99 | 321379451 | 60 | 329117224.234 | 30 | 0 | 100 |  |  |  | 100
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Promedio | Und | 65.25 | 3727477781.432 | 40.25 | 2712949740.808 | 70 | 1576566831 | 80 | 1544635511.808 | 1 | 2150910950.432 | 0.5 | 1168314229 | 90 |  |  |  | 100
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Promedio | Und | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 60 |  |  |  | 60
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | Promedio | % | 82.5 | 925831166.568 | 37.5 | 625244766 | 70 | 596504620 | 75 | 595564775 | 100 | 329326546.568 | 0 | 29679991 | 80 |  |  |  | 80
PROGRAMA 3204 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  | 497200089.12 |  | 395773965 |  | 227759591 |  | 227348949 |  | 269440498.12 |  | 168425016 | 0 | 352912575 | 0 | 0 | 0 | 416436838 | 0 | 0
Proyecto 320401 - Información y conocimiento ambiental |  |  |  | 497200089.12 |  | 395773965 |  | 227759591 |  | 227348949 | 0 | 269440498.12 |  | 168425016 |  | 352912575 |  | 0 |  | 416436838 |  | 0
Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL) | Promedio | % | 75 | 391898059.12 | 37.5 | 310351135 | 25 | 191281761 | 25 | 190871119 | 100 | 200616298.12 | 50 | 119480016 | 75 |  |  |  | 100
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | Promedio | % | 66.25 | 105302030 | 30 | 85422830 | 5 | 36477830 | 5 | 36477830 | 90 | 68824200 | 55 | 48945000 | 70 |  |  |  | 100
PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL |  |  |  | 8244032885.1545 |  | 2206874181.6 | 0 | 1943443130 | 0 | 1920923302.6 |  | 6300589755.1545 |  | 285950879 | 100 | 2234314893 | 0 | 0 | 100 | 2240730280 | 0 | 0
Proyecto 320501 -Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificaciòn territorial |  |  |  | 369489497 |  | 304874841 |  | 139387741 |  | 136248299 |  | 230101756 | 62.5 | 168626542 | 100 | 259087500 | 0 | 0 | 100 | 272041875 | 0 | 0
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | Promedio | % | 100 | 252238854 | 81 | 236734732 | 100 | 122413704 | 100 | 119274262 | 100 | 129825150 | 62 | 117460470 | 100 |  |  |  | 100
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 50.5 | 117250643 | 50.25 | 68140109 | 100 | 16974037 | 100 | 16974037 | 1 | 100276606 | 0.5 | 51166072
Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres |  |  |  | 3417877288.1545 |  | 1696272603.6 |  | 1604055389 |  | 1587288603.6 |  | 1813821899.1545 | 42 | 108984000 | 0 | 1675227393 | 0 | 0 | 0 | 1668688405 | 0 | 0
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO |  | % | 100 | 2965102493.6545 | 71 | 1590447505.6 | 100 | 1498230496 | 100 | 1481463505.6 | 100 | 1466871997.6545 | 42 | 108984000
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO |  | % | 100 | 452774794.5 | 50 | 105825098 | 100 | 105824893 | 100 | 105825098 | 100 | 346949901.5 | 0 | 0
Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades ètnicas |  |  |  | 530000000 | 3.25 | 205726737 |  | 200000000 |  | 197386400 |  | 330000000 |  | 8340337 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0
Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | % | Und | 5 | 475180000 | 3 | 197386400 | 5 | 200000000 | 5 | 197386400 | 5 | 275180000 | 1 | 0
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 54820000 | 0.25 | 8340337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54820000 | 0.5 | 8340337
Proyecto 320504- Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas |  |  |  | 3926666100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3926666100 |  | 0
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas | Proyecto | 1 | 0.5 | 3926666100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3926666100 | 0 | 0
PROGRAMA 3206 -GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  | 1177533398 | 92.5 | 381911528 | 250 | 160416014 |  | 143265764 |  | 428350685 |  | 47690000 | 0 | 224169627 | 0 | 0 | 0 | 227021101 | 0 | 0
Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático |  |  |  | 588766699 |  | 190955764 | 125 | 160416014 |  | 143265764 |  | 428350685 | 62 | 47690000 | 0 | 224169627 | 0 | 0 | 0 | 227021101 | 0 | 0
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) |  | % | 100 | 101995263 | 81 | 93786986 | 100 | 49285263 | 100 | 46096986 | 100 | 52710000 | 62 | 47690000
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico |  | % | 37.5 | 486771436 | 11.5 | 97168778 | 25 | 111130751 | 23 | 97168778 | 50 | 375640685 | 0 | 0
PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 1807792695.188 |  | 1069032741.372 | 101 | 713654392 | 101 | 711969981.372 | 0 | 1094138303.188 |  | 357062760 | 0 | 1061840530 | 0 | 0 | 0 | 1113711766 | 0 | 0
Proyecto 320801 - Educaciòn y cultura ambiental |  |  |  | 1807792695.188 |  | 1069032741.372 | 101 | 713654392 | 101 | 711969981.372 |  | 1094138303.188 |  | 357062760 |  | 1061840530 | 0 | 0 | 0 | 1113711766 | 0 | 0
Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) |  | % | 100 | 1643131265.2 | 75 | 975379214.372 | 100 | 688091492 | 100 | 686407081.372 | 100 | 955039773.2 | 50 | 288972133
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto |  | Global | 1 | 164661429.988 | 0.75 | 93653527 | 1 | 25562900 | 1 | 25562900 | 1 | 139098529.988 | 0.5 | 68090627
PROGRAMA 3299 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  | 3527245049.72 |  | 1513290968.668 | 30 | 877773852.96 | 30 | 814007279.668 |  | 2649471196.76 |  | 699283689 | 0 | 943533375 | 0 | 0 | 0 | 989778427 | 0 | 0
Proyecto 329901 -Fortalecimiento institucional para la gestiòn ambiental |  |  |  | 3527245049.72 |  | 1513290968.668 | 30 | 877773852.96 | 30 | 814007279.668 |  | 2649471196.76 |  | 699283689 |  | 943533375 |  |  |  | 989778427
Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Porcentaje | % | 37.5 | 510258385.4 | 25 | 485517269.308 | 25 | 268297197 | 25 | 259985476.668 | 50 | 241961188.4 | 25 | 225531792.64
Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | Porcentaje | % | 22.5 | 24909662.32 | 10 | 21104662.36 | 5 | 8494924.96 | 5 | 4689925 | 40 | 16414737.36 | 15 | 16414737.36
Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | Porcentaje | % | 37.5 | 1141208516 | 36.5 | 896035511 | 25 | 515401441 | 25 | 504393926 | 50 | 625807075 | 48 | 391641585
Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | Porcentaje | % | 40 | 158838651 | 15 | 53521061 | 20 | 67000000 | 20 | 30820621 | 60 | 91838651 | 10 | 22700440
Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Promedio | Global | 1 | 1435258951 | 0.575 | 11561041 | 1 | 14016000 | 1 | 11561041 | 1 | 1421242951 | 0.15 | 0
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 1 | 256770884 | 0.75 | 45551424 | 1 | 4564290 | 1 | 2556290 | 1 | 252206594 | 0.5 | 42995134
TOTAL METAS FINANCIERAS |  |  |  | 50071525607.5273 |  | 34728991907.232 |  | 24167228800.1736 |  | 23616777055.501 |  | 35717140337.157 | 0 | 13970636021 |  | 26039607802 | 0 | 0 | 201 | 27452378456 | 0 | 0
[8 empty] | 24167229405.9536 |  | 23616777055.898 |  | 35717140337.6202 |  | 13970636021
[8 empty] | 605.78 |  | 0.39699 |  | 0.46319 |  | 0 |  | 26039607802 |  |  |  | 27452378456
[16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
97471782213.8316
,
Note on V10: Edisney Silva Argote: se debe colocar 40 en el 2019
Note on H11: auxiliar1: CEIBAS, SUAZA, GUARAPAS
Note on T11: PERSONAL: CEIBAS, SUAZA, GUARAPAS, GARZÓN, BARBILLAS
Note on V11: Edisney Silva Argote: se debe incluir 2 en el 2019
Note on X11: Fredy A.: Ceibas, Garzòn, Suaza y Guarapas
Note on H14: PERSONAL: PNR PARAMO DE OSERAS
Note on L14: PERSONAL: DRMI SERRANIA DE PEÑAS BLANCAS 15.609 Y AMPLIACION SERRANIA DE MINAS. - 23.279 ha Homologación o recatergorizaicon 66.655 cbgp 21.668 PNR Minas 23.080 CBOB 25.703 SB-CEIBAS Total: 137.106
Note on P14: PERSONAL: DRMI ACEVEDO

## ANEXO 1 INF DE GESTIÓN
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 7. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
PERIODO REPORTADO: | 2021-06-30
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [8 empty] | (20) OBSERVACIONES | (27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | (28) IMG AL QUE APORTA | (29) ODS AL QUE LE APORTA
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ | (15) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((14/12)*100) | (16) RESERVA PRESUPUESTAL $ (12-14) | (17) META FINANCIERA DEL PLAN ($) | (18) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (19) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((18/17)*100)
PROGRAMA 3201 - FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  |  | 50.9167 |  | 50.92% |  |  | 36.03% | 12.8% | 4570905280.1537 | 2371639158 | 51.89% | 1080837805 | 45.57% | 1290801353 | 8619115067 | 3446338332.1973 | 39.98%
Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible |  |  |  | 50 |  | 50% |  |  | 37.5% | 0.8429% | 301059136 | 67146313 | 22.3% | 37827173 | 56.34% | 29319140 | 1348667772 | 155335819 | 11.52%
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | % | 100 | 50 | 50 |  | 50% | 100 | 37.5 | 37.5% | 0.5781% | 206485730 | 40160000 | 19.45% | 24340302 | 60.61% | 15819698 | 1250457176 | 108951410 | 8.713% |  | 3201- Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as.
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.2648% | 94573406 | 26986313 | 28.53% | 13486871 | 49.98% | 13499442 | 98210596 | 46384409 | 47.23%
Proyecto 320102 -Negocios verdes |  |  |  | 50 |  | 50% |  |  | 37.75% | 1.07% | 382000000 | 149894983 | 39.24% | 67261745 | 44.87% | 82633238 | 1780632265 | 279851528 | 15.72%
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | % | 100 | 50 | 50 |  | 50% | 100 | 38 | 38% | 0.7925% | 283056000 | 112055998 | 39.59% | 52317432 | 46.69% | 59738566 | 1682421669 | 222614447 | 13.23% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.277% | 98944000 | 37838985 | 38.24% | 14944313 | 39.49% | 22894672 | 98210596 | 57237081 | 58.28%
PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGLANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE |  |  |  | 52.75 |  | 53% |  |  | 32.83% | 10.89% | 3887846144.1537 | 2154597862 | 55.42% | 975748887 | 45.29% | 1178848975 | 5489815030 | 3011150985.1973 | 54.85%
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 100 | 38 | 38% | 0.0993% | 35468481.692 | 28842081 | 81.32% | 28612824 | 99.21% | 229257 | 124955371 | 55242081 | 44.21% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | % | 100 | 29 | 29 |  | 29% | 100 | 34 | 34% | 0.1818% | 64918640 | 63352400 | 97.59% | 19879200 | 31.38% | 43473200 | 340868801 | 131604176.4 | 38.61% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | % | 80 | 20 | 25 |  | 25% | 80 | 28 | 35% | 1.951% | 696932675.06 | 477397588 | 68.5% | 204889966 | 42.92% | 272507622 | 2749170678 | 824082275.3483 | 29.98% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Días | 60 | 60 | 100 |  | 100% | 60 | 60 | 37.5% | 0% | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos | % | 80 | 60 | 75 |  | 75% | 80 | 41 | 51.25% | 0.8731% | 311841953.53 | 300176478 | 96.26% | 239375975 | 79.75% | 60800503 | 321692369 | 365598276.492 | 113.6% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | % | 25 | 12 | 48 |  | 48% | 25 | 37.5 | 66.67% | 1.917% | 684717300.488 | 468480578 | 68.42% | 317549607 | 67.78% | 150930971 | 1067433934 | 684173957.252 | 64.1% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control | Und | 120 | 130 | 100 |  | 100% | 120 | 420 | 28.57% | 0.09318% | 33282600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 97212851 | 20538686.436 | 21.13% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en ejecución (IM25)
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Und | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 37.5 | 0.375 | 1% | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78204490 | 16522686.436 | 21.13% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Und | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 0.2586% | 92368000 | 0 | 0% | 0.26 | N/A | -0.26 | 174400000 | 0 | 0% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | % | 100 | 14 | 14 |  | 14% | 100 | 27 | 27% | 0.1345% | 48041400 | 24849000 | 51.72% | 16566000 | 66.67% | 8283000 | 331321060 | 90631562.833 | 27.35% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | % | 100 | 42 | 42 |  | 42% | 100 | 37.5 | 37.5% | 0.07444% | 26588086 | 26588086 | 100% | 17746824 | 66.75% | 8841262 | 56797896 | 36628086 | 64.49% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 5.302% | 1893687007.3837 | 764911651 | 40.39% | 131128491 | 17.14% | 633783160 | 147757580 | 786129197 | 532% |  | 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  | 27.5444 |  | 27.54% |  |  | 36.38% | 21.23% | 7582826221.5848 | 2551926672 | 33.65% | 358972955 | 14.07% | 2192953717 | 28866379390 | 8446432304.784 | 29.26%
Proyecto 320201 - Gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  |  |  | 29.3 |  | 29.3% |  |  | 37.46% | 12.12% | 4328825939.9008 | 856426935 | 19.78% | 87810844 | 10.25% | 768616091 | 16214287631 | 4736364493.892 | 29.21%
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 4 | 13.3333 |  | 13.33% | 120 | 34 | 28.33% | 0.181% | 64637610.128 | 29637610 | 45.85% | 0 | 0% | 29637610 | 453707942 | 156531511.2826 | 34.5% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Und | 3 | 2 | 66.6667 |  | 66.67% | 3 | 2.5 | 41.75% | 0.3081% | 110040000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 415160000 | 104999999.692 | 25.29% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Und | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 5 | 2 | 40% | 0.2564% | 91576527 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 719012718 | 317931145 | 44.22% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Und | 3 | 0 | 0 |  | 0% | 5 | 3 | 60% | 1.571% | 561064000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 880000000 | 472972539.4207 | 53.75% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | % | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 100 | 25 | 25% | 0.1541% | 55041275.952 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 463000000 | 111339697 | 24.05% |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | % | 100 | 25 | 25 |  | 25% | 100 | 31 | 31% | 0.03921% | 14004492.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19999900 | 4898516 | 24.49% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | % | 100 | 50 | 50 |  | 50% | 100 | 37.5 | 37.5% | 6.974% | 2490891372.4908 | 670456440 | 26.92% | 0 | 0% | 670456440 | 9770431564 | 2739089526.129 | 28.03% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | % | 25 | 12 | 48 |  | 48% | 100 | 37.5 | 37.5% | 1.321% | 471682926.928 | 54682153 | 11.59% | 0 | 0% | 54682153 | 2611729368 | 541973006.7379 | 20.75% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | % | 100 | 40 | 40 |  | 40% | 100 | 36 | 36% | 0.9424% | 336611128.272 | 65410133 | 19.43% | 75763090 | 115.8% | -10352957 | 657783512 | 202860650.6297 | 30.84% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.3731% | 133276607 | 36240599 | 27.19% | 12047754 | 33.24% | 24192845 | 223462627 | 83767902 | 37.49%
Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de los recursos de la oferta natural |  |  |  | 50 |  | 50% |  |  | 37.5% | 2.768% | 988702682.684 | 751182206 | 75.98% | 271162111 | 36.1% | 480020095 | 5358943473 | 1898495212.056 | 35.43%
No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Und | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 1.777% | 634825886.684 | 514576558 | 81.06% | 220197332 | 42.79% | 294379226 | 3927676690 | 1363330408.056 | 34.71% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Und | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.1577% | 56324400 | 33132000 | 58.82% | 9939600 | 30% | 23192400 | 128306447 | 58131600 | 45.31% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Und | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.8331% | 297552396 | 203473648 | 68.38% | 41025179 | 20.16% | 162448469 | 1302960336 | 477033204 | 36.61% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas |  |  |  | 3.3333 |  | 3.333% |  |  | 34.17% | 6.342% | 2265297599 | 944317531 | 41.69% | 0 | 0% | 944317531 | 7293148286 | 1811572598.836 | 24.84%
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | % | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 100 | 25 | 25% | 1.797% | 641693014 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 122000000 | 121973987 | 99.98% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoria, apoyo losgístico | Hectáreas | 25 | 0 | 0 |  | 0% | 175 | 25 | 14.29% | N/A | N/A | 0 | 0% | 0 | N/A | N/A | 378037761 | 39246082.82 | 10.38% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico
Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras | % | 100 | 10 | 10 | Contratado | 10% | 100 | 25 | 25% | 0.907% | 323953732 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1301609346 | 304251579.764 | 23.38% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Hectáreas | 500 | 0 | 0 | Contratado | 0% | 500 | 250 | 50% | 2.644% | 944317531 | 944317531 | 100% | 0 | 0% | 944317531 | 1750037937 | 673631836.144 | 38.49% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento | % | 100 | 10 | 10 | Se adelantó la fase precontractual | 10% | 100 | 55 | 55% | 0.7699% | 275000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2290599580 | 334870711.108 | 14.62% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Hectáreas | 350 | 0 | 0 |  | 0% | 1400 | 500 | 35.71% | 0.2249% | 80333322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1450863662 | 337598402 | 23.27% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 53.3333 |  | 53.33% |  |  | 36.89% | 35.9% | 12821418397.196 | 8790461851 | 68.56% | 4364029870 | 49.65% | 4426431981 | 45507997812 | 20348415478.808 | 44.71%
Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente del recurso hídrico |  |  |  | 48.3333 |  | 48.33% |  |  | 42% | 27.11% | 9681951574.488 | 7579214831 | 78.28% | 4134895543 | 54.56% | 3444319288 | 35741606564 | 16443500088 | 46.01%
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IM 1) | % | 50 | 15 | 30 |  | 30% | 100 | 45 | 45% | 4.15% | 1482190429 | 1252080105 | 84.47% | 0 | 0% | 1252080105 | 3385558889 | 1919224650 | 56.69% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | % | 100 | 15 | 15 |  | 15% | 100 | 31 | 31% | 17.18% | 6136973298.488 | 4264346879 | 69.49% | 2072107696 | 48.59% | 2192239183 | 22733076314 | 8884524319 | 39.08% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
No. convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras | Und | 1 | 1 | 100 |  | 100% | 4 | 2 | 50% | 17.18% | 2062787847 | 2062787847 | 100% | 2062787847 | 100% | 0 | 9622971361 | 5639751119 | 58.61% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico |  |  |  | 58.3333 |  | 58.33% |  |  | 31.79% | 8.79% | 3139466822.708 | 1211247020 | 38.58% | 229134327 | 18.92% | 982112693 | 9766391248 | 3904915390.808 | 39.98%
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 100 | 50 | 50% | 0.01855% | 6626400 | 6626400 | 100% | 6626400 | 100% | 0 | 124955371 | 33026400 | 26.43% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 100 | 50 | 50% | 0.01855% | 6626400 | 6626400 | 100% | 6626400 | 100% | 0 | 124955371 | 33026400 | 26.43% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | % | 60 | 30 | 50 |  | 50% | 100 | 30 | 30% | 0.8871% | 316859301.474 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 699288633 | 199288633 | 28.5% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | % | 60 | 30 | 50 |  | 50% | 100 | 30 | 30% | 0.9215% | 329117224.234 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 924995200 | 321379451 | 34.74% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Und | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 6.022% | 2150910950.432 | 1168314229 | 54.32% | 215881527 | 18.48% | 952432702 | 5971054096 | 2692949740.808 | 45.1% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Und | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | % | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 100 | 25 | 25% | 0.922% | 329326546.568 | 29679991 | 9.012% | 0 | 0% | 29679991 | 1921142577 | 625244766 | 32.55% |  | 3203 - Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)
PROGRAMA 3204 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  |  | 55.5556 |  | 55.56% |  |  | 43.75% | 0.7544% | 269440498.12 | 168425016 | 62.51% | 46015072 | 27.32% | 122409944 | 1296187457 | 395773965 | 30.53%
Proyecto 320401 - Información y conocimiento ambiental |  |  |  | 55.5556 |  | 55.56% |  |  | 43.75% | 0.7544% | 269440498.12 | 168425016 | 62.51% | 46015072 | 27.32% | 122409944 | 1296187457 | 395773965 | 30.53%
Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL) | % | 100 | 50 | 50 |  | 50% | 100 | 37.5 | 37.5% | 0.5617% | 200616298.12 | 119480016 | 59.56% | 38183872 | 31.96% | 81296144 | 1046080107 | 310351135 | 29.67% |  | 3204 - Gestión del conocimiento y la información ambiental
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | % | 90 | 55 | 61.1111 |  | 61.11% | 90 | 45 | 50% | 0.1927% | 68824200 | 48945000 | 71.12% | 7831200 | 16% | 41113800 | 250107350 | 85422830 | 34.15% |  | 3204 - Gestión del conocimiento y la información ambiental | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)
PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL |  |  |  | 28 |  | 28% |  |  | 25.25% | 17.64% | 6300589755.1545 | 4212616979 | 66.86% | 73237746 | 1.739% | 4139379233 | 12414229121 | 2201654777 | 17.73%
Proyecto 320501 -Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificaciòn territorial |  |  |  | 56 |  | 56% |  |  | 38.75% | 0.6442% | 230101756 | 168626542 | 73.28% | 55562549 | 32.95% | 113063993 | 917267116 | 304874841 | 33.24%
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | % | 100 | 62 | 62 |  | 62% | 100 | 40 | 40% | 0.3635% | 129825150 | 117460470 | 90.48% | 49363098 | 42.03% | 68097372 | 784438704 | 236734732 | 30.18% |  | 3205 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24)
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.2808% | 100276606 | 51166072 | 51.02% | 6199451 | 12.12% | 44966621 | 132828412 | 68140109 | 51.3%
Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres |  |  |  | 21 |  | 21% | 100 | 30 | 30% | 5.078% | 1813821899.1545 | 108984000 | 6.009% | 10542000 | 9.673% | 98442000 | 6520295905 | 1695872399 | 26.01%
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 42 | 42 |  | 42% | 100 | 35 | 35% | 4.107% | 1466871997.6545 | 108984000 | 7.43% | 10542000 | 9.673% | 98442000 | 5308310904 | 1590047506 | 29.95% |  | 3205 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 0 | 0 |  | 0% | 100 | 25 | 25% | 0.9714% | 346949901.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1211985001 | 105824893 | 8.732% |  | 3205 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial
Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades ètnicas |  |  |  | 35 |  | 35% |  |  | 32.25% | 0.9239% | 330000000 | 8340337 | 2.527% | 7133197 | 85.53% |  | 1050000000 | 200907537 | 19.13%
Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Und | 5 | 1 | 20 |  | 20% | 5 | 5 | 27% | 0.7704% | 275180000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 995000000 | 192567200 | 19.35% |  | 3205 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.1535% | 54820000 | 8340337 | 15.21% | 7133197 | 85.53% | 1207140 | 55000000 | 8340337 | 15.16%
Proyecto 320504- Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas |  |  |  | 0 |  | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 10.99% | 3926666100 | 3926666100 | 100% | 0 | 0% |  | 3926666100 | 0 | 0%
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas | Proyecto | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 10.99% | 3926666100 | 3926666100 | 100% | 0 | 0% | 3926666100 | 3926666100 | 0 | 0% |  | 3205 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial
PROGRAMA 3206 -GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA |  |  |  | 31 |  | 31% | 100 | 31.5 | 31.5% | 1.199% | 428350685 | 47690000 |  | 15060000 | 31.58% | 32630000 | 833056620 | 190955764 | 22.92%
Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático |  |  |  | 31 |  | 31% | 100 | 31.5 | 31.5% | 1.199% | 428350685 | 47690000 | 11.13% | 15060000 | 31.58% | 32630000 | 833056620 | 190955764 | 22.92%
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | % | 100 | 62 | 62 |  | 62% | 100 | 40 | 40% | 0.1476% | 52710000 | 47690000 | 90.48% | 15060000 | 31.58% | 32630000 | 214791513 | 93786986 | 43.66% |  | 3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | % | 50 | 0 | 0 |  | 0% | 100 | 23 | 23% | 1.052% | 375640685 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 618265107 | 97168778 | 15.72% |  | 3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima |  | Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 50 |  | 50% |  |  | 37.5% | 3.063% | 1094138303.188 | 357062760 |  | 138257951 | 38.72% | 218804809 | 3950761855 | 1080032741 | 27.34%
Proyecto 320801 - Educaciòn y cultura ambiental |  |  |  | 50 |  | 50% |  |  | 37.5% | 3.063% | 1094138303.188 | 357062760 | 32.63% | 138257951 | 38.72% | 218804809 | 3950761855 | 1080032741 | 27.34%
Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | % | 100 | 50 | 50 |  | 50% | 100 | 37.5 | 37.5% | 2.674% | 955039773.2 | 288972133 | 30.26% | 88505800 | 30.63% | 200466333 | 3793198955 | 986379214 | 26% |  | 3208 -Educación Ambiental | Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.3894% | 139098529.988 | 68090627 | 48.95% | 49752151 | 73.07% | 18338476 | 157562900 | 93653527 | 59.44%
PROGRAMA 3299 -FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  | 44.1944 |  | 44.19% |  |  | 37.83% | 7.418% | 2649471196.76 | 699283689 | 26.39% | 170060782 | 24.32% | 529222907 | 3791085655 | 1513290968.668 | 39.92%
Proyecto 329901 -Fortalecimiento institucional para la gestiòn ambiental |  |  |  | 44.1944 |  | 44.19% |  |  | 37.83% | 7.418% | 2649471196.76 | 699283689 | 26.39% | 170060782 | 24.32% | 529222907 | 3791085655 | 1513290968.668 | 39.92%
Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | % | 50 | 25 | 50 |  | 50% | 100 | 25 | 37.5% | 0.6774% | 241961188.4 | 225531792.64 | 93.21% | 66537433 | 29.5% | 158994359.64 | 1013601843 | 485517269.308 | 47.9% |  | 3299- Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | % | 40 | 15 | 37.5 |  | 37.5% | 100 | 20 | 20% | 0.04596% | 16414737.36 | 16414737.36 | 100% | 0 | 0% | 16414737.36 | 96570290 | 21104662.36 | 21.85% |  | 3299 -Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | % | 50 | 48 | 96 |  | 96% | 100 | 75 | 75% | 1.752% | 625807075 | 391641585 | 62.58% | 71368404 | 18.22% | 320273181 | 1967756991 | 896035511 | 45.54% |  | 3299 -Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | % | 60 | 10 | 16.6667 |  | 16.67% | 100 | 30 | 30% | 0.2571% | 91838651 | 22700440 | 24.72% | 0 | 0% | 22700440 | 239500000 | 53521061 | 22.35% |  | 3299 -Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Global | 1 | 0.15 | 15 |  | 15% | 1 | 0.27 | 27% | 3.979% | 1421242951 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 414016000 | 11561041 | 2.792% |  | 3299 -Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0.5 | 50 |  | 50% | 4 | 1.5 | 37.5% | 0.7061% | 252206594 | 42995134 | 17.05% | 32154945 | 74.79% | 10840189 | 59640531 | 45551424 | 76.38%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  |  |  | 39.675 |  | 39.69% |  |  | 31.92% | 100% | 35717140337.157 | 19199106125 | 53.75% | 6246472181 | 32.54% | 12952633944 | 105278812977 | 37622894331.4573 | 35.74%
Note on A14: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on A29: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on A51: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .
Note on A57: Algunas Corporaciones denominan a las ACTIVIDADES como METAS. Para efectos practicos esto no es una dificultad ya que es en este nivel en donde se reportan numericamente los avances de los proyectos con indicadores CUANTIFICABLES asociados a metas específicas, independiente del nombre que se desee utilizar .